## I. Tong quan Sprint
KẾ HOẠCH DỰ ÁN - PHÂN CHIA SPRINT (KỲ THỰC TẬP)
Hệ thống Dự đoán Rủi ro Tín dụng và Đề xuất Thu hồi nợ — Đoàn Thị Thu Linh
STT | Sprint | Tên / Chủ đề Sprint | Mục tiêu chính | Vấn đề trọng tâm cần giải quyết | Ngày bắt đầu | Ngày kết thúc | Trạng thái | Ghi chú
1 | Sprint 1 | Data Understanding & Preparation | Hiểu rõ bộ dữ liệu UCI Default of Credit Card Clients, làm sạch dữ liệu và chuẩn bị đặc trưng cho mô hình hóa | Xác định đúng phạm vi bài toán (dự đoán rủi ro vỡ nợ + đề xuất thu hồi nợ) và xử lý các vấn đề chất lượng dữ liệu | 23/07/2026 | 05/08/2026 | Đang thực hiện | Đã có bản đề xuất dự án (proposal.docx) và prototype pipeline làm sạch dữ liệu / feature engineering ban đầu
2 | Sprint 2 | Model Building, Training & Rule-based Recommendation | Xây dựng, huấn luyện và tinh chỉnh các mô hình dự đoán rủi ro vỡ nợ; xây dựng công thức xếp hạng ưu tiên thu hồi nợ | Chọn được mô hình dự đoán tốt nhất và công thức priority_score hợp lý về mặt nghiệp vụ | 06/08/2026 | 19/08/2026 | Chưa bắt đầu | Đã có prototype 4 mô hình (Logistic Regression, Random Forest, XGBoost, Neural Network) và công thức priority_score chạy thử nghiệm
3 | Sprint 3 | Evaluation, Interpretation & Reporting | Đánh giá mô hình, đối chiếu với paper gốc Yeh & Lien (2009), diễn giải bằng SHAP và hoàn thiện báo cáo/demo | Đảm bảo kết quả có căn cứ khoa học, diễn giải được và trình bày thuyết phục | 20/08/2026 | 02/09/2026 | Chưa bắt đầu | Đã có prototype SHAP + bảng so sánh paper gốc + slide / kịch bản thuyết trình nháp

## II. Sprint 1
SPRINT 1 - VẤN ĐỀ, PHƯƠNG PHÁP & ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ
STT | Vấn đề cần giải quyết | Câu hỏi nhỏ cần giải quyết | Phương pháp (method) áp dụng | Đánh giá kết quả theo method | Ghi chú
1 | Hiểu rõ bài toán và bộ dữ liệu UCI Default of Credit Card Clients | Bài toán thuộc loại dự đoán rủi ro tín dụng hay rủi ro vỡ nợ? Phạm vi dự án gồm những gì? | Đọc và đối chiếu paper gốc Yeh & Lien (2009); đọc mô tả 23 biến trong bộ dữ liệu UCI | Xác định rõ đây là bài toán dự đoán xác suất vỡ nợ (probability of default), kết hợp đề xuất ưu tiên thu hồi nợ; phạm vi được ghi rõ trong proposal.docx
|  | 23 biến đầu vào có ý nghĩa gì, dữ liệu có vấn đề chất lượng nào không? | EDA: thống kê mô tả, phân phối biến mục tiêu, kiểm tra giá trị bất thường ở EDUCATION/MARRIAGE/PAY_n | Phát hiện dữ liệu mất cân bằng ~22% default; phát hiện giá trị bất thường (EDUCATION=0,5,6; MARRIAGE=0) cần xử lý
2 | Làm sạch dữ liệu và xử lý đa cộng tuyến giữa các biến | Cần xử lý những giá trị bất thường nào, các biến BILL_AMT1-6 có tương quan quá cao không? | Viết hàm clean() xử lý EDUCATION/MARRIAGE, đổi tên PAY_0 thành PAY_1; tính VIF (Variance Inflation Factor) để kiểm tra đa cộng tuyến giữa BILL_AMT1-6 | Dữ liệu sạch, không còn giá trị ngoài định nghĩa gốc; xác định BILL_AMT1-6 có VIF cao, cần tổng hợp thành đặc trưng đại diện
3 | Thiết kế feature engineering và chia tập dữ liệu | Nên tạo thêm đặc trưng nào để giảm đa cộng tuyến, chia train/validation/test theo tỷ lệ nào? | Xây dựng đặc trưng tổng hợp (AVG_BILL_AMT, MAX_DELAY, PAY_TO_BILL_RATIO...); chia stratified train/validation/test theo tỷ lệ 60/20/20 | Bộ đặc trưng giảm đa cộng tuyến; tỷ lệ default được giữ nguyên ở cả 3 tập nhờ stratify

## III. Sprint 2
SPRINT 2 - VẤN ĐỀ, PHƯƠNG PHÁP & ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ
STT | Vấn đề cần giải quyết | Câu hỏi nhỏ cần giải quyết | Phương pháp (method) áp dụng | Đánh giá kết quả theo method | Ghi chú
1 | Lựa chọn và huấn luyện các mô hình dự đoán rủi ro vỡ nợ | Thuật toán nào phù hợp để so sánh với paper gốc và đại diện các nhóm kỹ thuật khác nhau? | Nghiên cứu tài liệu, chọn 4 thuật toán: Logistic Regression (baseline/đối chiếu paper gốc), Random Forest (ensemble bagging), XGBoost (ensemble boosting), Neural Network/MLP (đối chiếu NN paper gốc) | 4 mô hình được cài đặt thành công (src/models.py), huấn luyện ổn định trên 18.000 mẫu train
|  | Dữ liệu mất cân bằng (~22% default) xử lý thế nào khi huấn luyện? | class_weight="balanced" (Logistic Regression, Random Forest); scale_pos_weight (XGBoost); oversampling thủ công cho Neural Network (MLPClassifier không hỗ trợ class_weight) | Cả 4 mô hình đạt Recall > 0.6 trên lớp thiểu số (vỡ nợ), không bị lệch hoàn toàn về lớp đa số
2 | Tinh chỉnh siêu tham số cho từng mô hình | Bộ tham số nào cho AUC-ROC tốt nhất trên tập validation, có bị overfitting không? | Grid search thủ công với lưới tham số nhỏ (time-boxed theo đề xuất dự án), chọn mô hình theo AUC-ROC trên tập validation | Mô hình tốt nhất (XGBoost) đạt validation AUC ≈ 0.776, test AUC ≈ 0.788 — không overfit nghiêm trọng
3 | Xây dựng công thức xếp hạng ưu tiên thu hồi nợ (priority_score) | Công thức priority_score kết hợp risk_score và mức độ trễ hạn như thế nào để hợp lý về nghiệp vụ? | Áp dụng công thức priority_score = risk_score × mức độ trễ hạn (= max(PAY_1..PAY_6, 0)) theo đề xuất dự án, tính thử trên tập test | Bảng xếp hạng hợp lý qua case study định tính: khách hàng rủi ro cao và đã trễ hạn được ưu tiên đúng; khách hàng rủi ro cao nhưng chưa trễ hạn không bị xếp nhầm

## IV. Sprint 3
SPRINT 3 - VẤN ĐỀ, PHƯƠNG PHÁP & ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ
STT | Vấn đề cần giải quyết | Câu hỏi nhỏ cần giải quyết | Phương pháp (method) áp dụng | Đánh giá kết quả theo method | Ghi chú
1 | Đánh giá và đối chiếu kết quả với paper gốc Yeh & Lien (2009) | Mô hình hiện đại có vượt trội hơn kết quả năm 2009 không, cải thiện bao nhiêu %? | Trích số liệu Table 1 (error rate, area ratio) từ paper gốc; quy đổi area ratio sang AUC xấp xỉ (AUC ≈ (area ratio + 1) / 2); so sánh với AUC-ROC hiện tại | Logistic Regression cải thiện ~3.4%, Neural Network cải thiện ~1.1% so với paper gốc (số liệu quy đổi tương đối, không phải AUC-ROC tác giả gốc công bố trực tiếp)
|  | Yếu tố nào ảnh hưởng mạnh nhất đến dự đoán vỡ nợ? | Phân tích SHAP (TreeExplainer) trên mô hình tốt nhất (XGBoost) | Xác định MAX_DELAY, PAY_1, LIMIT_BAL là 3 đặc trưng ảnh hưởng mạnh nhất, phù hợp trực giác nghiệp vụ
2 | Kiểm tra tính hợp lý của bảng xếp hạng ưu tiên thu hồi nợ | Thứ hạng priority_score đầu ra có phản ánh đúng ý đồ nghiệp vụ không? | Case study định tính: so sánh top khách hàng ưu tiên cao nhất với nhóm rủi ro cao nhưng chưa trễ hạn | Thứ hạng đầu ra phản ánh đúng ý đồ nghiệp vụ — chỉ ưu tiên nhóm vừa rủi ro cao vừa đã có dấu hiệu trễ hạn thật
3 | Hoàn thiện báo cáo, slide thuyết trình và demo | Demo có chạy được từ đầu đến cuối không, tài liệu trình bày đã đầy đủ chưa? | Viết notebook demo end-to-end (notebooks/01_credit_risk_pipeline.ipynb), README, slide 4 trang (tông trắng-xanh dương), kịch bản thuyết trình | Demo chạy được từ đầu đến cuối không lỗi (đã kiểm thử bằng jupyter nbconvert --execute); slide và kịch bản đã được soát nội dung, hình ảnh